## 요약_대시보드
📊 감바랩스 R&D 프로젝트 통합 대시보드
총 책정 예산 | 총 집행 금액 | 평균 집행률

## 프로젝트_일정
모듈명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 달성률
Polaris AI 연동 파서 | 김지민 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 진행중 | 75%
GPT Custom Skill 설계 | 지우가람 | 2026-07-10 | 2026-08-30 | 진행중 | 50%
Teams/Outlook 챗봇 구축 | 노윤지 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 대기 | 10%
Excel 수식 보존 연동 | 신성욱 | 2026-07-15 | 2026-08-20 | 진행중 | 60%

## 연구비_집행내역
항목명 | 책정 예산(원) | 집행 금액(원) | 잔여 예산(원) | 집행률
Polaris AI API 파싱 개발 | 5000000 | 3200000
서버 증설 및 GPU 임차 | 3500000 | 1500000
MS Teams/Outlook 챗봇 연동 | 4000000 | 800000
기타 운영비 및 제반 비용 | 1500000 | 500000
합계